## 1. Cronograma Gantt
PROJECTO ECHO ANGOLA — LITERACIA EM IA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — Set 2026 a Ago 2027 (12 meses) ¦ Entidade: CEPCEP/UCP ¦ Angola: Luanda
LEGENDA: |  | Resultado 1 — Capacidade Inst. |  | Resultado 2 — Currículo |  | Resultado 3 — ToT |  | Resultado 4 — Plataforma Digital |  | Resultado 5 — Formação Beneficiários |  | Resultado 6 — M&A |  | Resultado 7 — Sustentabilidade |  | ▲ Milestone
Cód. | ACTIVIDADE / MILESTONE | Responsável | Resultado | ODS | Set 2026 | Out 2026 | Nov 2026 | Dez 2026 | Jan 2027 | Fev 2027 | Mar 2027 | Abr 2027 | Mai 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 | Ago 2027 | Estado
R1. COORDENAÇÃO, ARRANQUE E PARCERIA ESTRATÉGICA
A.1 | Kick-off e assinatura de MOUs com parceiros (MINTTICS, MED, FAS, UAN) | Dir.Técnico(a) | R1 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.1.1 | Constituição e mobilização da equipa local de terreno | Coord.Oper. | R1 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.1.2 | Reuniões de coordenação bimestrais com parceiros | Coord.Oper. | R1 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.1.3 | Diagnóstico participativo de necessidades (inquérito pré-formação) | Esp.Pedagóg. | R1 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
M1 | ▲ MILESTONE: Kick-off realizado e MOUs assinados |  |  |  | ▲ | [11 empty] | Pendente
R2. DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO CURRICULAR
A.2 | Desenvolvimento dos 6 módulos curriculares (literacia digital e IA) | Esp.Pedagóg. | R2 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.2.1 | Revisão e adaptação de materiais ao contexto angolano (pt/offline) | Esp.Pedagóg. | R2 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.2.2 | Submissão do currículo ao MED para validação formal | Dir.Técnico(a) | R2 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.2.3 | Aprovação oficial do currículo pelo MED | Dir.Técnico(a) | R2 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.2.4 | Produção e impressão do material pedagógico (manuais, guias, fichas) | Técnico(a) TIC | R2 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
M2 | ▲ MILESTONE: Currículo de 6 módulos aprovado pelo MED | [6 empty] | ▲ | [8 empty] | Pendente
R3. FORMAÇÃO DE FORMADORES — ToT (60 FACILITADORES)
A.3 | Recrutamento e selecção de 60 facilitadores (Luanda) | Coord.Oper. | R3 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.3.1 | Formação pedagógica dos facilitadores — Módulos 1–3 | Esp.Pedagóg. | R3 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.3.2 | Formação pedagógica dos facilitadores — Módulos 4–6 | Esp.Pedagóg. | R3 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.3.3 | Avaliação pedagógica e certificação dos 60 facilitadores | Esp.Pedagóg. | R3 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.3.4 | Distribuição dos tablets e plataforma aos facilitadores | Técnico(a) TIC | R3 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
M3 | ▲ MILESTONE: 60 facilitadores certificados (ToT concluído) | [7 empty] | ▲ | [7 empty] | Pendente
R4. PLATAFORMA DIGITAL OFFLINE
A.4 | Contratação empresa TIC e desenvolvimento da plataforma offline | Técnico(a) TIC | R4 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.4.1 | Testes beta em ambientes de baixa conectividade (Luanda) | Técnico(a) TIC | R4 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.4.2 | Validação técnica e aprovação da plataforma | Técnico(a) TIC | R4 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.4.3 | Instalação nos servidores locais e distribução nos 60 tablets | Técnico(a) TIC | R4 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
M4 | ▲ MILESTONE: Plataforma offline lançada e distribuída | [7 empty] | ▲ | [7 empty] | Pendente
R5. FORMAÇÃO PRESENCIAL — 5 000 BENEFICIÁRIOS (50 CICLOS × 6 MÓDULOS = 300 SESSÕES)
A.5 | Mobilização comunitária e inscrição de participantes | Assist.Campo | R5 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.5.1 | Ciclos de formação — Luanda (50 ciclos × ~100 part.; 6 sessões-módulo por ciclo) | Esp.Pedagóg. | R5 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.5.2 | Coordenação e escalonamento dos facilitadores (2 por ciclo; ~7 ciclos/mês) | Esp.Pedagóg. | R5 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.5.3 | Testes pré-formação e pós-formação (diagnóstico/avaliação) | Esp.Pedagóg. | R5 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.5.4 | Emissão de certificados oficiais (5 000 beneficiários) | Esp.Pedagóg. | R5 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
M5 | ▲ MILESTONE: 2 500 beneficiários formados — avaliação intermédia | [9 empty] | ▲ | [5 empty] | Pendente
M6 | ▲ MILESTONE: 5 000 beneficiários formados e certificados | [13 empty] | ▲ |  | Pendente
R6. MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A.6 | Sistema de M&A: recolha mensal de dados, relatórios trimestrais | Coord.Oper. | R6 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.6.1 | Avaliação intermédia (2 500 beneficiários formados — M7) | Avaliador Ext. | R6 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.6.2 | Auditoria financeira intercalar (M6) | Gest.Financ. | R6 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.6.3 | Relatórios trimestrais ao doador (M3, M6, M9, M12) | Dir.Técnico(a) | R6 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.6.4 | Actividades de comunicação e visibilidade | Coord.Oper. | R6 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
R7. SUSTENTABILIDADE, DISSEMINAÇÃO E ENCERRAMENTO
A.7 | Integração do currículo no sistema formal angolano (MED) | Dir.Técnico(a) | R7 | ODS 4 | [12 empty] | Pendente
A.7.1 | Avaliação final e relatório de impacto | Avaliador Ext. | R7 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.7.2 | Auditoria financeira final | Gest.Financ. | R7 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.7.3 | Evento de disseminação final (Luanda — convite doadores) | Dir.Técnico(a) | R7 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
A.7.4 | Entrega do relatório final e encerramento formal | Dir.Técnico(a) | R7 | ODS 17 | [12 empty] | Pendente
M7 | ▲ MILESTONE: Relatório final entregue e projecto encerrado | [14 empty] | ▲ | Pendente

## 2. Milestones
MILESTONES E INDICADORES DE DESEMPENHO — PROJECTO ECHO ANGOLA
Milestone | Descrição | Data Prevista | Indicador de Verificação | Meio de Verificação | Estado
M1 | Kick-off realizado; MOUs assinados com MINTTICS, MED, FAS e UAN; equipa local constituída | 30 Set 2026 | 4 MOUs assinados; equipa completa contratada; plano de trabalho aprovado | MOUs originais; contratos de trabalho; acta de kick-off | Pendente
M2 | Currículo de 6 módulos em literacia digital e IA adaptado ao contexto angolano e aprovado pelo MED | 31 Dez 2026 | 6 módulos publicados em plataforma digital e impressos; carta de aprovação MED | Currículo publicado online; carta oficial MED; ficheiros PDF dos módulos | Pendente
M3 | 60 facilitadores certificados após Formação de Formadores (ToT) concluída | 31 Jan 2027 | 60 certificados emitidos; fichas de avaliação pedagógica ≥70% nota média | Base de dados de certificados; fichas de avaliação; relatório ToT | Pendente
M4 | Plataforma digital offline lançada, testada e distribuída nos 60 tablets dos facilitadores | 31 Jan 2027 | 1 plataforma aprovada; relatório de testes (baixa conectividade); 60 tablets distribuídos | Relatório de testes técnicos; recibos de entrega tablets; URL da plataforma | Pendente
M5 | Avaliação intermédia com 2 500 beneficiários formados (ponto de controlo M7) | 31 Mar 2027 | ≥2 500 certif. emitidos; taxa abandono <20%; nota média pós-form. ≥70% | Base de dados participantes; listas de presença; relatório de avaliação intermédia | Pendente
M6 | 5 000 beneficiários formados e certificados em literacia digital e IA | 31 Jul 2027 | 5 000 certificados emitidos; 50 ciclos de formação concluídos (300 sessões-módulo) com ~100 part. por ciclo | Base de dados certificados; listas de presença assinadas; relatório final de formação | Pendente
M7 | Relatório final entregue ao doador; auditoria financeira concluída; evento de disseminação realizado | 31 Ago 2027 | Relatório final aprovado; auditoria sem ressalvas; ≥100 part. no evento disseminação | Relatório final; relatório auditoria; lista de presenças evento; press release | Pendente

## 3. Recursos e Carga
PROJECTO ECHO ANGOLA — CARGA DE TRABALHO E AFECTAÇÃO DE RECURSOS POR FUNÇÃO
Percentagem de afectação por mês (% de tempo da função dedicado ao projecto). Valores indicativos.
Função / Cargo | Tipo | Set 2026 | Out 2026 | Nov 2026 | Dez 2026 | Jan 2027 | Fev 2027 | Mar 2027 | Abr 2027 | Mai 2027 | Jun 2027 | Jul 2027 | Ago 2027 | Total Meses
Coordenador(a) Operacional de Terreno | Local | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 meses
Especialista Pedagógico(a) — Luanda | Local | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 meses
Técnico(a) TIC — Luanda | Local | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 meses
Assistentes de Campo (×6) | Local | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 12 meses
Assist. Admin.-Financeiro(a) | Local | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12 meses
Logístico(a) / Motorista | Local | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 12 meses
Diretor(a) Técnico(a) UCP (30% ETI) | Intern. | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 12 meses
Gestora Financeira UCP (20% ETI) | Intern. | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 12 meses
Assessor(a) M&A UCP (15% ETI) | Intern. | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 30% | 15% | 15% | 15% | 30% | 15% | 12 meses
Avaliador(a) Externo(a) — M&A | Externo | - | - | - | - | - | 5% | 10% | 5% | - | - | 10% | 20% | 5 meses

## 4. Plano de Actividades
PLANO DE ACTIVIDADES DETALHADO — PROJECTO ECHO ANGOLA
Cód. | Actividade / Descrição Detalhada | Responsável | Período | Entregáveis / Outputs | Orçamento (USD)
RESULTADO 1: CAPACIDADE INSTITUCIONAL E PARCERIA ESTRATÉGICA ESTABELECIDA
A.1 | Kick-off do projecto e assinatura de Memorandos de Entendimento (MOUs) com MINTTICS, MED, FAS e UAN. Constituição da equipa local de terreno (Luanda). Elaboração e aprovação do plano operacional detalhado. | Dir.Técnico(a) + Coord.Oper. | M1 – M2 | 4 MOUs assinados; equipa local constituída; plano operacional aprovado; acta de kick-off | 3500
A.1.1 | Diagnóstico participativo de necessidades dos beneficiários (inquérito pré-formação online e presencial em Luanda). Mapeamento de infraestruturas disponíveis. Análise de contexto. | Esp.Pedagóg. + Assist.Campo | M1 – M2 | Relatório de diagnóstico; base de dados beneficiários potenciais; mapa de infraestruturas | 2500
A.1.2 | Coordenação estratégica com parceiros ao longo de todo o projecto (reuniões bimestrais). Elaboração de relatórios trimestrais ao doador. Gestão administrativa e financeira contínua. | Coord.Oper. + Dir.Técnico | M1 – M12 | 4 relatórios trimestrais; actas de reunião; relatório final; registos contabilísticos | 5000
RESULTADO 2: CURRÍCULO DE LITERACIA DIGITAL E IA VALIDADO
A.2 | Desenvolvimento dos 6 módulos curriculares adaptados ao contexto angolano: (1) Competências Digitais Básicas; (2) Internet, Segurança e Cidadania Digital; (3) Inteligência Artificial: Conceitos Fundamentais; (4) IA no Trabalho e no Empreendedorismo; (5) IA Ética, Desinformação e Poder; (6) IA Aplicada ao Contexto Angolano. | Esp.Pedagóg. (Luanda) | M2 – M3 | 6 módulos em PDF e plataforma offline; guia do facilitador; fichas de avaliação | 8000
A.2.1 | Revisão linguística, adaptação cultural e tradução de exemplos ao contexto angolano. Produção gráfica e impressão de 6 000 exemplares dos manuais e guias. | Esp.Pedagóg. + Técnico TIC | M3 – M4 | Manuais impressos (6 000 ex.); ficheiros digitais em formato offline; guias facilitador | 6000
A.2.2 | Submissão formal do currículo ao MED e MINTTICS para validação e aprovação oficial. Acompanhamento do processo regulatório. | Dir.Técnico(a) | M3 – M4 | Carta de submissão ao MED; processo regulatório instaurado junto MINTTICS | 1000
RESULTADO 3: 60 FACILITADORES CERTIFICADOS (ToT)
A.3 | Recrutamento e selecção de 60 facilitadores locais em Luanda através da rede FAS, UAN e escolas parceiras. Critérios: nível superior ou técnico; disponibilidade; perfil pedagógico. | Coord.Oper. + Assist.Campo | M2 – M4 | 60 facilitadores recrutados e contratados; perfis verificados; base de dados | 2000
A.3.1 | Formação de Formadores (ToT) — Módulos 1–6 em Luanda (10 dias por grupo, 2 grupos de 30). Metodologia activa e participativa. Prática simulada de sessões. | Esp.Pedagóg. (Luanda) | M3 – M5 | Relatórios de formação; fichas de avaliação pedagógica; materiais didácticos | 15000
A.3.2 | Avaliação pedagógica final dos facilitadores e emissão de certificados oficiais (UCP/CEPCEP + MINTTICS). Distribuição dos tablets e acesso à plataforma offline. | Esp.Pedagóg. + Dir.Técnico | M5 | 60 certificados emitidos; fichas de avaliação; recibos de entrega tablets | 3000
RESULTADO 4: PLATAFORMA DIGITAL OFFLINE OPERACIONAL
A.4 | Desenvolvimento, testes e lançamento da plataforma digital offline em português. Compatível com dispositivos Android de baixo custo e ambientes de baixa/nula conectividade (funcionamento off-grid). | Técnico(a) TIC (Luanda) | M1 – M5 | Plataforma offline v1.0; relatório de testes; manual técnico; 60 tablets configurados | 35000
RESULTADO 5: 5 000 BENEFICIÁRIOS FORMADOS E CERTIFICADOS
A.5 | Realização de 50 ciclos de formação presencial em Luanda (cada ciclo = 6 sessões-módulo de 4h, total 300 sessões), ministrados pelos 60 facilitadores certificados em grupos de ~100 participantes, com 2 facilitadores por ciclo | Esp.Pedagóg. + 60 Facilit. | M5 – M11 | 50 relatórios de ciclo; listas de presença assinadas; avaliações pré/pós | 30000
A.5.1 | Mobilização comunitária activa: parceria com FAS, UAN, igrejas, associações. Registo de participantes, comunicação em português simples, sessões de sensibilização prévia. | Assist.Campo | M4 – M10 | Base de dados de inscritos; material de comunicação; relatórios de mobilização | 5000
A.5.2 | Emissão de 5 000 certificados oficiais aos beneficiários formados (reconhecidos pelo MED e MINTTICS). Evento de entrega e celebração por localidade. | Dir.Técnico(a) + Esp.Pedagóg. | M10 – M11 | 5 000 certificados emitidos e entregues; base de dados certificados; lista de presenças | 3000
RESULTADO 6: MONITORIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A.6 | Sistema de M&A integrado: recolha mensal de dados de participação e aprendizagem, relatórios trimestrais ao doador, 2 avaliações externas (intermédia M7; final M12). | Coord.Oper. + Avaliador Ext. | M1 – M12 | 4 relatórios trimestrais; 2 relatórios avaliação externa; base de dados M&A; dashboard | 22500
A.6.1 | Comunicação e visibilidade: site web do projecto, vídeo de disseminação, publicações em redes sociais, 2 comunicados de imprensa. Alinhamento com directrizes do doador. | Coord.Oper. | M1 – M12 | Site web activo; 1 vídeo; publicações mensais; 2 press releases; materiais visuais | 10000
RESULTADO 7: SUSTENTABILIDADE E ENCERRAMENTO
A.7 | Estratégia de sustentabilidade: integração do currículo no sistema formal angolano; capacidade instalada dos 60 facilitadores; plataforma offline de acesso aberto; transferência para parceiros locais. | Dir.Técnico(a) + MED | M9 – M12 | MOU de integração curricular com MED; plataforma em domínio público; plano de capacidade | 5000
A.7.1 | Evento de disseminação e encerramento em Luanda (convidados: doadores, ministérios, UAN, FAS, beneficiários, media). Apresentação de resultados e impacto. | Dir.Técnico(a) + Toda a Equipa | M12 | Evento realizado (≥100 participantes); press release; relatório do evento; vídeo | 5000
A.7.2 | Auditoria financeira final e entrega do relatório final ao doador. Encerramento administrativo e contabilístico do projecto. | Gest.Financ. + Dir.Técnico | M12 | Relatório final aprovado; relatório auditoria final; documentação financeira arquivada | 10000
TOTAL — CUSTOS DIRECTOS DE ACTIVIDADE |  |  |  |  | 171500
Nota: os valores desta coluna correspondem aos custos directos específicos de actividade (materiais, serviços, salas, plataforma, avaliação). Os custos transversais — salários da equipa (Rubrica 1), viagens internacionais (Rubrica 2) e escritório do projecto (Rubrica 4) — não são alocados por actividade. A reconciliação completa com o tecto de 500 000 USD consta do Anexo II (Orçamento PRAG).