## Matriz de Avaliação
Categoria/Dimensão | Questões | Indicadores | Fontes de verificação | Instrumentos e Métodos | Quem? | Time de recolha | Notas
Pertinência | O currículo modular e a plataforma offline respondem às necessidades reais de literacia digital e IA dos beneficiários de Luanda? | Perceções de beneficiários e facilitadores sobre a adequação do currículo às suas necessidades e ao contexto angolano; Grau de alinhamento percebido com a Estratégia Angola Digital 2030 e os ODS 4, 8 e 17; Testemunhos sobre a pertinência dos exemplos e casos de uso locais nos 6 módulos | Testemunhos de beneficiários e facilitadores; Atas de validação curricular com o MED; Documentos de política nacional (Estratégia Angola Digital 2030, PDN 2023-2027) | Entrevistas semiestruturadas com beneficiários e facilitadores; Grupos focais pós-módulo; Análise documental das políticas nacionais | Equipa MEAL do projeto; Avaliador(a) externo(a) independente | Linha de base (M1); Avaliação intermédia externa (M7); Avaliação final externa (M11-M12) | Desagregar perceções por sexo e por localização (Luanda centro vs. bairros periféricos como Viana e Cacuaco)
Coerência | Como se articula o projeto com outras iniciativas nacionais e internacionais de literacia digital e IA em Angola (MINTTICS, UAN, FAS, MED, GSMA, outros doadores)? | Perceções dos parceiros institucionais sobre a complementaridade e não-duplicação de esforços; Evidências de sinergias operacionais (partilha de espaços, formadores, dados) | Testemunhos de representantes do MINTTICS, MED, FAS e UAN; Atas do Comité de Pilotagem trimestral | Entrevistas com pontos focais institucionais; Análise documental de iniciativas comparáveis (GSMA AI for All, Estratégia Angola Digital 2030) | Coordenador(a) Operacional; Avaliador(a) externo(a) | Avaliação intermédia externa (M7); Avaliação final externa (M11-M12) | Verificar sobreposição com programas regionais citados na revisão de literatura (Quénia, Gana, Ruanda)
Eficiência | Os recursos (orçamento de 500.000 USD, equipa e tempo) foram utilizados de forma otimizada para produzir os outputs previstos (currículo, ToT, plataforma, 50 ciclos de formação (300 sessões-módulo))? | Perceções da equipa de terreno sobre a adequação dos recursos humanos e materiais às atividades planeadas; Razões reportadas para desvios no cronograma (ex.: atraso na aprovação curricular pelo MED) | Testemunhos da equipa de projeto e dos facilitadores; Relatórios financeiros e de execução orçamental; Relatórios de auditoria (M6 e M12) | Entrevistas com a equipa de gestão; Análise de relatórios trimestrais de execução; Revisão da matriz de risco (Secção 7) | Gestor(a) Financeiro(a); Avaliador(a) externo(a) | Relatórios trimestrais (M3, M6, M9, M12); Auditoria financeira (M6 e M12) | Cruzar com riscos de índice ALTO (P×I ≥ 10) escalados ao doador nos relatórios trimestrais
Eficácia | Em que medida os 5.000 beneficiários e os 60 facilitadores certificados atingiram os resultados de aprendizagem esperados nos 6 módulos? | Ganho de aprendizagem reportado pelos beneficiários entre a ficha pré e pós-formação; Testemunhos de facilitadores sobre mudanças observadas nas competências dos participantes; Histórias de mudança (most significant change) de beneficiários e facilitadores | Fichas de avaliação pré/pós (teste de 20 perguntas); Testemunhos de beneficiários e facilitadores; Listas de presença digitais da plataforma offline | Testes padronizados pré/pós; Entrevistas e grupos focais com beneficiários; Recolha de histórias de mudança com facilitadores | Equipa MEAL; Facilitadores certificados; Avaliador(a) externo(a) (avaliação intermédia) | Após cada ciclo de 6 módulos (M5-M11); Avaliação intermédia externa (M7, com 2.500 beneficiários) | Desagregar por sexo (meta ≥45% mulheres beneficiárias, ≥40% mulheres facilitadoras) e por faixa etária (18-45 anos)
Impacto | A formação em literacia digital e IA contribuiu para mudanças percecionadas na empregabilidade e na agência cidadã dos beneficiários? | Perceções dos beneficiários sobre novas oportunidades de emprego, empreendedorismo ou uso da IA no quotidiano; Testemunhos de facilitadores e parceiros sobre mudanças observadas na comunidade; Histórias de mudança de beneficiários que aplicaram competências adquiridas | Testemunhos de beneficiários (seguimento pós-formação); Entrevistas com parceiros (FAS, UAN); Relatório de avaliação final externa | Entrevistas de seguimento pós-formação; Grupos focais com a rede de alumni de facilitadores; Estudos de caso com facilitadores mais ativos | Avaliador(a) externo(a) independente | Avaliação final externa (M11-M12); Seguimento pós-projeto via rede de alumni (ano 1 pós-encerramento) | Impacto pleno só é mensurável a médio/longo prazo; considerar seguimento pós-projeto
Sustentabilidade | As condições institucionais, técnicas, financeiras e sociais garantem a continuidade dos resultados após o encerramento do projeto? | Perceção dos parceiros (MED, UAN, FAS, MINTTICS) sobre o seu compromisso de continuidade; Evidência de apropriação do currículo e da plataforma pelas instituições nacionais; Testemunhos dos facilitadores sobre a intenção de continuar a atividade formativa | MOU de integração curricular com o MED; Compromissos escritos da UAN e do FAS; Testemunhos de facilitadores certificados; Código-fonte e licença Creative Commons entregues ao MINTTICS | Entrevistas com representantes institucionais; Grupos focais com facilitadores certificados; Análise documental (MOU, licenciamento, plano de manutenção técnica) | Avaliador(a) externo(a); Coordenador(a) Operacional | A partir de M9 (negociação do MOU); Avaliação final externa (M11-M12) | Meta: cada facilitador conduz ≥2 sessões autónomas/ano após o encerramento do projeto
Transversal — Género e Inclusão | Foi assegurada a participação equitativa e sem barreiras de mulheres e grupos vulneráveis nas diferentes componentes do projeto? | Perceções de participantes femininas sobre barreiras e facilitadores à sua participação; Testemunhos sobre a eficácia das medidas de adaptação (sessões matinais e de fim de semana); Perceção de facilitadoras sobre o seu papel e reconhecimento profissional | Testemunhos de beneficiárias e facilitadoras; Parceiros de grupos de mulheres (FAS, associações de estudantes da UAN) | Grupos focais só com mulheres, com facilitação feminina; Entrevistas com o ponto focal de género do projeto | Ponto focal de género; Equipa MEAL | Linha de base (M1); Avaliação intermédia (M7); Avaliação final (M11-M12) | Garantir facilitadoras mulheres nos grupos focais femininos; incluir pessoas com deficiência (materiais acessíveis)