## Matriz de Stakeholders
MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE STAKEHOLDERS
Gestão de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento ¦ CEPCEP – Universidade Católica Portuguesa
Nº | Stakeholder (Nome / Organização) | Tipo (Interno/Externo) | Categoria | País / Contexto | Interesse no Projeto | Nível de Poder (1-5) | Nível de Interesse (1-5) | Posição Atual | Posição Desejada | Estratégia de Envolvimento | Responsável de Ligação | Frequência de Contacto | Notas / Riscos
1 | Ministério da Educação de Angola | Externo | Governo / Autoridade | Angola | Validação política e institucional do projeto ECHO Angola | 5 | 5 | Neutro | Apoiante Ativo | Reuniões de alto nível; apresentações periódicas; co-titularidade | Coordenador de Projeto | Mensal | Parceiro-chave; risco de rotatividade política
2 | CEPCEP – Univ. Católica Portuguesa | Interno | Instituição Académica / Proponente | Portugal | Execução técnica e científica; publicações e investigação | 4 | 5 | Apoiante Ativo | Apoiante Ativo | Coordenação interna; relatórios de progresso; co-autoria académica | Investigador Principal | Semanal | Entidade proponente; gestão direta
3 | UE / PNUD / Camões, I.P. | Externo | Financiador | Portugal | Cumprimento de objetivos; relatórios financeiros e técnicos | 5 | 3 | Neutro | Apoiante Ativo | Relatórios periódicos; auditorias; comunicação formal | Gestor Financeiro | Trimestral | Risco: não-conformidade com requisitos
4 | Comunidades Locais – Luanda | Externo | Beneficiário Direto | Angola | Capacitação em literacia digital e IA; empregabilidade | 1 | 4 | Neutro | Apoiante Ativo | Sessões participativas; diagnóstico de necessidades; feedback contínuo | Equipa de Campo | Semanal | Diversidade interna; barreiras linguísticas
5 | FAS – Fundo de Apoio Social (Angola) | Externo | Instituição Pública / Implementador | Angola | Mobilização comunitária; seleção inclusiva de beneficiários; rede de formação profissional | 3 | 5 | Apoiante Ativo | Apoiante Ativo | Protocolo de parceria; co-seleção de facilitadores; reuniões de coordenação | Coordenador(a) Operacional | Quinzenal | Parceiro de inserção comunitária; absorve facilitadores pós-projecto
6 | Embaixada de Portugal em Luanda | Externo | Diplomacia / Facilitador | Angola | Apoio político-diplomático; visibilidade do projeto | 3 | 2 | Neutro | Apoiante Passivo | Convites para eventos; boletins; reuniões de informação | Coordenador de Projeto | Trimestral | Papel facilitador; não-interferência
7 | CPLP – Comunidade PALOP | Externo | Organização Internacional | CPLP | Escalabilidade do modelo para outros PALOP; cooperação Sul-Sul | 3 | 3 | Neutro | Apoiante Ativo | Apresentações em fóruns CPLP; publicações partilhadas | Investigador Principal | Semestral | Potencial para cooperação triangular
8 | Empresas Tecnológicas Parceiras | Externo | Setor Privado / Tecnologia | Internacional | Transferência de tecnologia; co-desenvolvimento de ferramentas IA | 3 | 3 | Neutro | Apoiante Ativo | MOU; workshops técnicos conjuntos; licenciamento de ferramentas | Responsável Técnico | Mensal | Risco: dependência tecnológica
9 | Média e Comunicação Social | Externo | Comunicação / Influência | Angola/Portugal | Cobertura do projeto; impacto na opinião pública | 2 | 2 | Neutro | Apoiante Passivo | Comunicados de imprensa; eventos públicos; histórias de impacto | Responsável Comunicação | Trimestral | Gerir narrativa; evitar desinformação
10 | Equipa de Investigadores | Interno | Equipa do Projeto | Portugal/Angola | Implementação científica; publicações; desenvolvimento profissional | 2 | 5 | Apoiante Ativo | Apoiante Ativo | Gestão de equipa; reuniões semanais; plano de capacitação | Coordenador de Projeto | Semanal | Manter motivação e coesão
11 | MINTTICS – Min. Telecomunicações, TIC e Comunicação Social (Angola) | Externo | Governo / Autoridade | Angola | Alinhamento com a Estratégia Angola Digital 2030; co-certificação; receção do código-fonte da plataforma | 5 | 5 | Neutro | Apoiante Ativo | Reuniões de alto nível; co-certificação dos facilitadores; Comité de Pilotagem | Diretor(a) Técnico(a) UCP | Mensal | Parceiro-chave da sustentabilidade técnica; risco de atrasos regulatórios
12
LEGENDA
Posição Atual / Desejada: |  | Apoiante Ativo |  | Apoiante Passivo |  | Neutro |  | Opositor Passivo |  | Opositor Ativo
Poder / Interesse: |  | 4-5 Alto | 3 Médio | 1-2 Baixo

## Mapa Poder-Interesse
MAPA DE PODER × INTERESSE (Matriz de Priorização)
← Interesse →
Poder ↑ |  | 1 – Baixo | 2 | 3 – Médio | 4 | 5 – Alto
| 5 | Monitorar de perto / Gerir | Monitorar de perto / Gerir | UE / PNUD / Camões | GERIR COM CUIDADO | Ministério da Educação de Angola MINTTICS
| 4 | Monitorar | Monitorar | Consultar | Colaborar | CEPCEP
| 3 | Informar | Embaixada de Portugal em | CPLP Empresas Tecnológicas Par | UAN – Univ. Agostinho Neto | FAS – Fundo de Apoio Social
| 2 | Informar mínimo | Média e Comunicação Socia | Informar | Monitorar | Equipa de Investigadores
| 1 | Informar mínimo | Informar mínimo | Informar | Comunidades Locais | Monitorar
|  | ⬛ MANTER SATISFEITO (Alto Poder / Baixo Interesse) |  | ⬛ GERIR COM CUIDADO (Alto Poder / Interesse Médio) | ⬛ ENVOLVER ATIVAMENTE (Alto Poder / Alto Interesse)
|  | ⬛ MONITORAR (Baixo Poder / Baixo Interesse) |  | ⬛ MANTER INFORMADO (Baixo Poder / Alto Interesse)

## Plano de Envolvimento
PLANO DE ENVOLVIMENTO DE STAKEHOLDERS
Nº | Stakeholder | Ação de Envolvimento | Tipo de Comunicação | Mensagem-Chave | Canal / Formato | Calendário | Responsável | Recursos Necessários | Indicadores de Sucesso | Estado
1 | Ministério da Educação (Angola) | Reunião institucional de apresentação do projeto | Presencial / Formal | O projeto ECHO Angola contribui para a agenda nacional de digitalização e reforço de capacidades | Apresentação PPT + Dossiê executivo | Mensal | Coord. Projeto + Invest. Principal | Viagem, tradução, materiais impressos | Aprovação formal; carta de apoio; participação em eventos | ✅ Em curso
2 | CEPCEP – UCP | Reuniões de equipa e revisão de progresso | Online / Híbrido | Acompanhamento científico e administrativo do projeto | Reunião Zoom + relatórios internos | Semanal | Coordenador de Projeto | Plataforma digital, acesso a documentos | Cumprimento de milestones; qualidade dos relatórios | ✅ Em curso
3 | UE / PNUD / Camões, I.P. | Relatório trimestral de progresso | Escrito / Formal | Cumprimento rigoroso dos objetivos e indicadores do projeto | Relatório Word + Mapa de indicadores | Trimestral | Gestor Financeiro | Tempo de equipa, dados de M&A | Aprovação do relatório; sem comentários críticos | 🕐 Próximo: Nov. 2026
4 | Comunidades Locais – Luanda | Sessões de diagnóstico participativo | Presencial / Participativo | As vossas necessidades moldam o programa de formação | Focus groups; questionários visuais; teatro-fórum | Mensal | Equipa de Campo | Espaços locais, facilitadores, transporte | Nº participantes; satisfação ≥ 80%; diversidade de género | ⏳ Planeado
5 | FAS – Fundo de Apoio Social | Workshop de coordenação e co-seleção de facilitadores | Presencial + Online | O FAS garante a inclusão social e a chegada aos bairros periféricos de Luanda | Workshop + guia operacional partilhado | Quinzenal | Coord. de Campo | Materiais de formação, deslocações | Capacidade operacional melhorada; relatórios de campo | ✅ Em curso
6 | Embaixada de Portugal | Briefing informativo + convite para eventos | Email formal + presencial | O projeto reforça as relações luso-angolanas | Newsletter + convites para eventos públicos | Trimestral | Coord. Projeto | Materiais de comunicação | Presença em eventos; comunicados conjuntos | 🕐 Próximo: Set. 2026
7 | CPLP / Outros PALOP | Apresentação em fórum internacional | Conferência / Publicação | O modelo ECHO Angola pode ser replicado em contextos CPLP | Paper académico + apresentação em congresso | Semestral | Investigador Principal | Custos de publicação e viagem | Citações; pedidos de parceria; interesse de outros países | ⏳ Planeado
8 | Empresas Tecnológicas | Reunião técnica de co-desenvolvimento | Online / Técnico | Queremos ferramentas de IA adaptadas ao contexto africano | Demo técnica + protocolo de colaboração | Mensal | Responsável Técnico | Infraestrutura técnica, NDA | MOU assinado; ferramenta piloto disponível | 🕐 Próximo: Out. 2026
9 | Média / Comunicação | Comunicado de imprensa em momentos-chave | Comunicado + entrevista | Projeto inovador de IA para o desenvolvimento em Angola | Press release + visita ao terreno | Trimestral | Resp. Comunicação | Materiais visuais, assessoria media | Cobertura mediática; nº artigos; tom positivo | ⏳ Planeado
10 | Equipa de Investigadores | Reuniões semanais + plano de desenvolvimento | Interno / Informal-Formal | Cada contribuição é essencial para o sucesso coletivo | Reunião semanal + quadro de tarefas Kanban | Semanal | Coordenador de Projeto | Ferramentas de gestão (Notion/Trello) | Moral da equipa; cumprimento de tarefas; retenção | ✅ Em curso
11 | MINTTICS (Angola) | Reunião de co-certificação e transferência tecnológica | Presencial / Formal | O MINTTICS co-certifica os facilitadores e recebe o código-fonte da plataforma no encerramento | Reunião ministerial + protocolo técnico | Mensal | Diretor(a) Técnico(a) UCP | Viagem, documentação técnica, tradução | Co-certificação formalizada; código-fonte entregue (M12) | ⏳ Planeado
12 | UAN – Univ. Agostinho Neto | Protocolo académico e co-seleção de facilitadores | Presencial + Online | A UAN integra o currículo como módulo optativo e modera a rede de alumni | Protocolo + workshops conjuntos | Mensal | Especialista Pedagógico(a) | Materiais académicos, deslocações locais | Protocolo assinado; currículo optativo aprovado (2027-2028) | ⏳ Planeado

## Registo e Histórico
REGISTO DE ALTERAÇÕES DE STAKEHOLDERS E HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO
Data | Stakeholder | Tipo de Registo | Descrição / Observação | Impacto no Projeto | Ação Tomada | Registado por
Set. 2026 | Ministério da Educação (Angola) | Reunião inicial | Primeira reunião de apresentação do projeto realizada com sucesso | Positivo: abertura para parceria formal | Envio de dossiê executivo e follow-up por email | Coord. Projeto
Out. 2026 | ONG Parceira Local | Mudança de contacto | Mudança do representante principal da ONG parceira | Neutro: requer re-alinhamento de expectativas | Reunião de integração com novo representante realizada | Coord. de Campo
Nov. 2026 | UE / PNUD / Camões, I.P. | Relatório aprovado | Relatório de arranque aprovado sem comentários | Positivo: confiança dos financiadores reforçada | Confirmar próximos milestones por email formal | Gestor Financeiro
Dez. 2026 | Comunidades Locais | Focus group realizado | 1.º focus group em Luanda com 45 participantes (55% mulheres) | Positivo: necessidades identificadas; ajuste do currículo necessário | Revisão do programa de formação com equipa técnica | Equipa de Campo
Jan. 2027 | Embaixada de Portugal | Convite recebido | Convite para participar em evento de diplomacia cultural em Luanda | Positivo: visibilidade do projeto | Confirmação de participação e preparação de materiais | Coord. Projeto