## QL
ANEXO VI
PROJETO "ECHO ANGOLA — LITERACIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL"
QUADRO LÓGICO ¦ CEPCEP/UCP · Luanda, Angola · 12 meses (Set. 2026 – Ago. 2027) · 500 000 USD
Nível | Lógica da Intervenção | Indicadores Objectivamente Verificáveis e Mensuráveis | Linha de Base | Valor Actual | Metas | Fontes de Verificação | Pressupostos
Objectivos Globais | O.G. Contribuir para a redução da exclusão digital em Angola e para a concretização das prioridades digitais nacionais (Livro Branco das TIC; PDN 2023-2027), reforçando a empregabilidade e a cidadania activa da população de Luanda. | 1. Taxa de literacia digital da população activa de Luanda (18–45 anos) aumenta, pelo menos, 3 pontos percentuais em 24 meses pós-projecto 2. ≥40% dos formandos certificados relatam melhoria de empregabilidade e/ou rendimento 12 meses após a formação (dados desagregados por sexo) | Cerca de um terço da população utiliza a internet (ITU, 2024); inexiste inquérito nacional de competências digitais certificadas — linha de base local estabelecida no M1 (inquérito DigComp a 200 participantes). Ausência de medições de empregabilidade pós-formação à data de arranque (set. 2026). | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO — valor evidenciado pelo indicador no momento de medição | +3 pp até jan. 2029, face à linha de base (M1 e estatísticas ITU/INE) ≥40% de melhoria reportada até ago. 2028 (M+12) | Inquérito INE/MINTTICS 2028 Inquérito de follow-up 12 meses pós-projecto Relatório de avaliação final externa (critérios CAD/OCDE) | Outros actores e políticas públicas contribuem para o mesmo objectivo O mercado de trabalho angolano absorve competências digitais Estabilidade política e macroeconómica em Angola
Objectivo Específico | O.E.1 Reforçar as competências de literacia digital e em IA de 5 000 cidadãos de Luanda (18–45 anos; ≥45% mulheres) e criar capacidade formativa local permanente, através da certificação de 60 facilitadores (≥40% mulheres) e da integração do currículo no sistema formal de educação angolano. | 1. ≥80% dos beneficiários inscritos concluem o ciclo completo de 6 módulos 2. Ganho de aprendizagem ≥25 pp entre a ficha pré e pós-formação (nota média pós-formação ≥70%) 3. 100% dos 60 facilitadores certificados com nota final ≥70% (teste 40% + micro-aula 40% + portfólio 20%) 4. Currículo de 6 módulos aprovado pelo MED e MOU de integração curricular assinado | Nenhum beneficiário formado; nenhum facilitador certificado; nenhum módulo aprovado; nenhum MOU de integração — à data de arranque do projecto (set. 2026), conforme diagnóstico A.1.1. | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO — valor evidenciado pelo indicador no momento de medição | 5 000 beneficiários certificados até M11 Ganho ≥25 pp em cada ciclo (M5–M11) 60 facilitadores certificados até M5 6 módulos aprovados até M4; MOU de integração até M12 | Base de dados de certificados (desagregada por sexo, idade) Fichas de avaliação pré/pós (teste padronizado de 20 questões) Carta oficial de aprovação do MED MOU de integração; relatórios de avaliação externa (intermédia M7; final M11–M12) | O MED aprova o currículo em ≤4 semanas (M3–M4); em caso de atraso >4 semanas activa-se o plano de contingência: sessões-piloto com currículo provisório e renegociação do cronograma Os facilitadores mantêm disponibilidade durante 6–7 meses após o ToT A plataforma funciona de forma estável em dispositivos Android de baixo custo
R1 | R1: Parceria institucional estabelecida e capacidade de coordenação operacional instalada em Luanda. | 1. N.º de MOUs assinados com parceiros nacionais (MINTTICS, MED, FAS, UAN) 2. Equipa local de terreno constituída e operacional | 0 MOUs; equipa por constituir (set. 2026). | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO — valor evidenciado pelo indicador no momento de medição | 4 MOUs até M2 Equipa completa (9 funções + 6 assistentes) até M1 | MOUs originais assinados Atas de kick-off Contratos da equipa local | Parceiros mantêm compromisso político e institucional ao longo dos 12 meses
R2 | R2: Currículo modular de literacia digital e IA validado e aprovado pelo MED, adaptado ao contexto angolano. | 1. N.º de módulos curriculares aprovados formalmente pelo MED 2. Materiais pedagógicos produzidos (manuais, guias do facilitador, fichas) | 0 módulos aprovados; inexistência de currículo nacional de literacia em IA à data de arranque. | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO — valor evidenciado pelo indicador no momento de medição | 6 módulos aprovados até M4 6 000 exemplares impressos até M4 | Carta oficial de aprovação do MED Módulos publicados na plataforma offline Faturas de impressão e recibos de entrega | MED processa a aprovação em ≤4 semanas (M3–M4) Fornecedor de impressão disponível em Luanda
R3 | R3: 60 facilitadores locais certificados através do programa Training of Trainers (ToT), com reconhecimento conjunto CEPCEP/UCP + MINTTICS. | 1. N.º de facilitadores certificados (nota final ≥70%), desagregado por sexo 2. % de mulheres facilitadoras certificadas | 0 facilitadores certificados em literacia de IA em Luanda (set. 2026). | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO — valor evidenciado pelo indicador no momento de medição | 60 facilitadores até M5 (ToT em 2 grupos de 30, 10 dias/grupo) ≥40% mulheres | Base de dados de certificados Fichas de avaliação pedagógica (teste + micro-aula + portfólio) Relatório do ToT | Candidatos seleccionados (via FAS/UAN) têm perfil pedagógico adequado Ajudas de custo asseguram assiduidade nos 10 dias de formação
R4 | R4: Plataforma digital offline operacional, distribuída e validada em ambientes de baixa conectividade. | 1. Plataforma offline validada e distribuída em 60 tablets 2. Tempo de resposta <3s em modo offline 3. Testes beta concluídos em bairros periféricos (Viana e Cacuaco) | Inexistência de plataforma de literacia em IA offline em português angolano (set. 2026). | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO — valor evidenciado pelo indicador no momento de medição | 1 plataforma (PWA) entregue até M5 60 tablets configurados até M5 Testes beta com 20 utilizadores-piloto em M4 | Relatório de testes técnicos Relatório de entrega e configuração dos tablets Manual técnico e de troubleshooting | Empresa TIC angolana contratada tem capacidade técnica para desenvolvimento offline-first SLA de resolução de incidentes em 24h
R5 | R5: 5 000 beneficiários directos formados e certificados em literacia digital e IA através de 50 ciclos de formação presencial (300 sessões-módulo). | 1. N.º de beneficiários certificados, desagregado por sexo e faixa etária 2. N.º de ciclos de formação completos concluídos (6 módulos; ~100 participantes; 2 facilitadores por ciclo) 3. Taxa de conclusão ≥80%; ganho de aprendizagem ≥25 pp | 0 beneficiários formados (set. 2026); linha de base de competências recolhida em M1 (inquérito a 200 participantes, instrumento DigComp). | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO — valor evidenciado pelo indicador no momento de medição | 2 500 certificados até M7 (avaliação intermédia) 5 000 certificados até M11 (≥45% mulheres) 50 ciclos concluídos (M5–M11; ~7 ciclos/mês) | Listas de presença digitais da plataforma offline Fichas pré/pós-formação Base de dados de certificados Relatórios de ciclo (50) | Beneficiários completam ≥80% das horas de formação Adesão comunitária sustentada (mobilização via FAS, igrejas e associações) Acesso partilhado a tablet garantido durante as sessões
R6 | R6: Sistema de monitorização, avaliação e prestação de contas operacional desde M1. | 1. N.º de relatórios trimestrais entregues ao doador dentro do prazo 2. N.º de avaliações externas realizadas (critérios CAD/OCDE) 3. N.º de auditorias financeiras independentes | Sistema de M&A inexistente antes do arranque; instrumentos a implementar em M1. | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO — valor evidenciado pelo indicador no momento de medição | 4/4 relatórios trimestrais (M3, M6, M9, M12) 2/2 avaliações externas (intermédia M7; final M11–M12) 2/2 auditorias (M6; M12) | Relatórios trimestrais com data de envio registada Relatórios do avaliador externo independente Relatórios de auditoria certificada | Sistema de M&A implementado desde M1 Avaliador externo contratado em M2 Dados desagregados por sexo disponíveis em todos os instrumentos
R7 | R7: Sustentabilidade institucional, técnica e social dos resultados assegurada para além do encerramento do projecto. | 1. MOU de integração curricular no sistema formal angolano assinado com o MED 2. Código-fonte da plataforma entregue ao MINTTICS (licença CC BY-SA 4.0) com 2 técnicos formados 3. N.º de sessões autónomas conduzidas por facilitador no 1.º ano pós-projecto | 0 mecanismos de sustentabilidade formalizados (set. 2026); compromissos preliminares da UAN (módulo optativo 2027-2028) e do FAS (rede de formação). | FASE DE IMPLEMENTAÇÃO — valor evidenciado pelo indicador no momento de medição | 1 MOU de integração até M12 (publicação em Diário da República) Entrega formal do código e formação de 2 técnicos até M12 ≥2 sessões autónomas/facilitador/ano (≈9 600 beneficiários adicionais no 1.º ano) | MOU de integração curricular Auto de entrega do código-fonte Plano de manutenção (cláusula MOU MINTTICS, a partir de M13) Relatórios da rede de alumni (moderação UAN) | MED prioriza a integração curricular no plano 2027-2028 MINTTICS assume os custos de manutenção (3 000–5 000 USD/ano) conforme cláusula do MOU Facilitadores aderem à recertificação anual (condicionada a ≥2 sessões/ano)
Actividades | A.1 Kick-off, assinatura de 4 MOUs e constituição da equipa local (M1–M2) A.1.1 Diagnóstico participativo e linha de base — inquérito a 200 participantes, instrumento DigComp (M1) A.1.2 Coordenação com parceiros, relatórios trimestrais e gestão contínua (M1–M12) A.2 Desenvolvimento dos 6 módulos curriculares contextualizados (M2–M3) A.2.1 Adaptação cultural, produção gráfica e impressão de 6 000 exemplares (M3–M4) A.2.2 Submissão formal ao MED e acompanhamento regulatório (M3–M4) A.3 Recrutamento e selecção de 60 facilitadores via FAS/UAN (M2–M4) A.3.1 ToT — 2 grupos de 30, 10 dias por grupo, 40h (M3–M5) A.3.2 Avaliação, certificação conjunta e distribuição dos tablets (M5) A.4 Desenvolvimento, testes beta (Viana e Cacuaco) e lançamento da plataforma offline (M1–M5) A.5 50 ciclos de formação presencial — 300 sessões-módulo, ~7 ciclos/mês (M5–M11) A.5.1 Mobilização comunitária activa via FAS, igrejas e associações (M4–M10) A.5.2 Emissão de 5 000 certificados oficiais MED/MINTTICS (M10–M11) A.6 Sistema de M&A, 2 avaliações externas e 2 auditorias (M1–M12) A.6.1 Comunicação e visibilidade: site, vídeo, redes sociais, 2 press releases (M1–M12) A.7 Estratégia de sustentabilidade: MOU de integração, entrega do código, plano de manutenção (M9–M12) A.7.1 Evento de disseminação final em Luanda, ≥100 participantes (M12) A.7.2 Auditoria final e encerramento administrativo (M12) | Recursos Humanos 1 Coordenador(a) Operacional de Terreno (Luanda) 1 Especialista Pedagógico(a) 1 Técnico(a) TIC 6 Assistentes de Campo 1 Assistente Admin.-Financeiro(a) 1 Logístico(a)/Motorista Director(a) Técnico(a) UCP (30% ETI) Gestora Financeira UCP (20% ETI) Assessor(a) M&A UCP (15% ETI) Meios 60 tablets Android · 2 servidores NAS Plataforma offline (PWA) 6 000 manuais impressos 60 kits de formação 1 viatura · escritório em Luanda Salas para 50 ciclos de formação Custos (formato PRAG) RH: 200 000 · Viagens: 20 000 Equipamento: 75 000 · Escritório: 12 000 Outras despesas: 99 000 · Outros directos: 43 000 Indiretos (7%): 30 590 · Reserva (4,5%): 20 410 TOTAL: 500 000 USD | n.a. | n.a. | Recursos humanos recrutados e operacionais Recursos materiais adquiridos e alocados às actividades Taxa de execução orçamental ≥95% em M12 | Relatórios financeiros (execução mensal e trimestral) Relatórios de monitorização Relatórios de avaliação externa Relatórios de auditoria (M6 e M12) | Pré-condições: contrato de financiamento assinado; MOUs com os parceiros nacionais formalizados em M1; condições de segurança e acesso ao terreno em Luanda mantidas
Nota: os objectivos globais, objectivos específicos, resultados esperados e actividades encontram-se devidamente codificados (O.G., O.E.1, R1–R7, A.1–A.7.2), com correspondência estabelecida entre níveis e com os restantes anexos: Cronograma e Milestones (Anexo I), Orçamento PRAG (Anexo II), Teoria da Mudança (Anexo III), Matriz de Avaliação CAD/OCDE (Anexo IV) e Matriz de Stakeholders (Anexo V). Todos os indicadores de participação são desagregados por sexo (metas: ≥40% facilitadoras; ≥45% beneficiárias).